| - БАШ:ҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ - КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ИБРАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | - РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИБРАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

| 453331 Игебай ауылы Мәктәп урамы, 11 ҠАРАР |  | 453331 д.Игубаево, ул.Школьная, 11 - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| «23» апрель 2024й. | №29 | «23» апреля 2024г. |

Об укреплении пожарной безопасности на территории сельского поселения  Ибраевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

на весенне-летний период 2024года

- В соответствии со статьями 11 и 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях решения задач по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики в весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ  :

1.Признать утратившим силу постановление главы СП Ибраевский сельсовет «Об укреплении пожарной безопасности на территории сельского поселения  Ибраевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  на весенне-летний период 2023года»

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в сельском поселении Ибраевский сельсовет  на весенне-летний период (приложение № 1).

3. Создать рабочую группу сельского поселения Ибраевский сельсовет по подготовке проектов решений, по оценке готовности к действиям в пожароопасном сезоне 2024года (приложение № 2).

3.Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава СП Ибраевский сельсовет                            Р.М.Исанбердин.

Приложение № 1 к постановлению

Администрации МР Кугарчинский район

№ 29 от 23.04.2024 года

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять безотлагательные меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения | до 01.05.2024 | Глава администраций сельского поселения |
| 2 | Создать во всех населенных пунктах минерализо -ванные полосы, очистить территории населенных пунктов от мусора и сухой травы, обеспечить необходимый запас средств пожаротушения | до 01.05.2024 | глава администраций сельского поселения |
| 3 | Произвести очистку территорий объектов от сгораемого мусора, остатков сухой травы и кустарника | до 01.05. 24 | Завед.СК, библиотек, ФАП, директора школ |
| 4 | Провести проверки технического состояния и работоспособности пожарных гидрантов и водонапорных башен | до 16.05.2024 | главы администраций сельских поселений |
| 5. | Оборудовать: - водонапорные башни приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями в целях пожаротушения и подъезды. - площадки или пирсы с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м к естественным водоемам для забора воды в любое время года. | До 16.05.2024 | Глава администраций сельского поселения |
| 6. | Обучить персонал организаций, учащихся и населения района мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения конкретных фактов происходящих пожаров, халатного отношения руководителей объектов различных форм собственности к требованиям правил пожарной безопасности | В течение весенне-летнего пожаро опасного периода | Директора школ |
| 7 | Провести сходы граждан с доведением до населения района информации о мерах пожарной безопасности в летнем пожароопасном периоде | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава администраций сельского поселения, ОНД по Зианчуринскому и Кугарчинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ, ПСЧ № 84ФГКУ «11 ОФПС по РБ» |
| 8 | Организовать вывоз мусора из частных жилых, в том числе в период проведения субботников. Запрещение выжигания сухой травы, разведение костров и сжигание бытового мусора. | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Руководители учреждений и организаций, глава администраций сельского поселения |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство согласно графиков дежурства членов ДПО и их патрулирование в населенных пунктов и сельских поселений для контроля пожарной обстановки | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава администраций сельского поселения, депутаты |
| 10 | Привлечь членов ДПО к профилактической работе для проведения подворных обходов и проведению разъяснительных бесед с населением, распространение листовок. | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава администраций сельского поселения |
| 11. | Организовать и провести месячник пожарной безопасности | Апрель | Руководители предприятий и организаций, главы администраций сельских поселений |
| 12. | Организовать проведение «Дней знаний пожарной безопасности» в общеобразовательных, учреждениях | Май-август | Директора школ |
| 13. | До начала уборочных работ и заготовки кормов проверить и привести в противопожарное состояние места хранения, приемки и переработки зерна, обеспечить зерноуборочную технику первичными средствами пожаротушения. С выводом общественного скота на летние пастбища организовать обесточивание электро оборудования, охрану и устранение нарушений требований пожарной безопасности в животноводческих фермах и комплексах. | До начала убороч ных работ | ООО Тавакан Ибрагимов У.Д. |
| 14 | Обеспечить наличие запасов первичных средств пожаротушения, воды, материальных средств, исправной и готовой для применения при тушения возможных возгорании приспособленной техники для целей пожаротушения (водовозов,тракторов с плугами и т.д.) | до 01.05.2024 | Глава администраций сельского поселения |
| 15 | Обеспечивать населенные пункты средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, позволяющим услышать в радиусе соответствующей территории сигнал тревоги четкой слышимости и отличный от посторонних шумов | До 01.06.24 | Глава администраций сельского поселения |
| 16 | Организовать работу межведомственных мобиль ных групп (патрульных,патрульно- маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп) для пресечения природных загорании и оперативного тушения пожаров в лесах своевременному обнаружению природных пожаров и выявление виновных лиц | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава администраций сельского поселения,в которых имеется группы |

Управляющий делами                         А.У.Мазитова

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации МР Кугарчинский район

№ 29 от 23.04.2024 года

СОСТАВ

рабочей группы СП Ибраевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республике Башкортостан по подготовке проектов    решений, направленных на борьбу  с пожарами и оценке готовности СП Ибраевский сельсовет  к действиям  в пожароопасном сезоне 2024 года

| № | Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны (рабочий и мобильный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исанбердин Р.М. | Глав СП Ибраевский сельсовет | 8(34789)26651 89279289100 |
| 2 | Мазитова А.У. | Управляющий делами | 8(34789)26651 89272352057 |
| 3 | Хусаинов А.М. | Заведующий Ибраевского СК | 89276396334 |
| 4. | Сафиуллина О.В. | Заведующий Иртюбякского СК | 89273580896 |
| 5. | Ниязгулова Г.Ю. | Староста, депутат д.Уракаево | 89373305722 |
| 6. | Яхина М.Г. | депутат д.Сиксанбаево | 89378635284 |
| 7. | Тагиров Р.М. | - |  |
| 8. | Заитов Р.С. | Заведующий Альмясовского СК | 89374906844 |
| 9. | Ягафаров С.С. | депутата избирательного округа №2 | 89270897844 |